## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC PHẦN XÂY DỰNG GIAO DIỆN WEBSITE
Mọi người chỉ làm những website mình được phân công, không tự ý sửa website của người khác
Mỗi trang sẽ có 1 file css riêng không code css lẫn với nhau
Đặt tên class theo quy ước BEM để tránh trùng lặp class
Tên File HTML | Mô Tả | Link Trang Mẫu | Yêu Cầu | Người Thực Hiện | Độ Khó | Ghi Chú | Trạng Thái
index.html | Trang chủ | index link |  | Lê Ngọc Đức | 2 |  | Đã hoàn thành
category.html | Trang lọc truyện | category link |  | Lê Văn Linh | 1 |  | Đã hoàn thành
product.html | Trang hiển thị sản phẩm | product link |  | Phạm Tuấn Minh | 3 |  | Đã Hoàn Thành
chuong.html | Trang hiển thị chương truyện | chuong link |  | Nguyễn Đình Oanh | 2 |  | Đã Hoàn Thành
rank.html | Bảng xếp hạng truyện | rank lịnk |  | Chờ… | 1 |  | Chưa hoàn thành
userManager.html | Trang quản lí tài khoản cá nhân user | Đăng nhập => cài đặt |  | Lê Ngọc Đức | 3 |  | Đã hoàn thành
userProfile.html | Hiển thị những thông tin công khai của user | profile link |  | Chờ…. | 3 | Đăng nhập trước khi vào link | Chưa hoàn thành
category__ql.html | Thêm thể loại ( Danh Mục ), Danh sách thể loại | Tự thiết kế |  | Lê Văn Linh | 1 |  | Đã hoàn thành
product__ql.html | Thêm truyện , danh sách truyện | Tự thiết kế |  | Phạm Tuấn Minh | 4 |  | Đã hoàn thành
themChuong.html | Đăng chương. Danh sách chương | Tự thiết kế |  | Nguyễn Đình Oanh | 4 |  | Đã hoàn thành
suaTruyen.html | Sửa truyện | Tự thiết kế |  | Lê Ngọc Đức | 1 |  | Đã hoàn thành
suaChuong.html | Sửa Chương | Tự thiết kế |  | Lê Văn Linh | 1 |  | Đã hoàn thành
adminQl.html | Thực hiện các chức năng admin | Tự thiết kế |  | Chờ …. | 4 |  | Chưa hoàn thành