## Sheet1
Danh sách các việc cần làm ( products backlog )
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên | Độ khó |  |  | SPRINT 1: Phân tích thị trường và đối thủ
| Quản lý danh mục | 3,4,5 | 5 | 4
| Quản lý truyện | 2,3,4,5 | 5 | 4 |  |  | Thành viên | Việc cần làm | Hoàn thành | Khó khăn
| Quản lí user | 2,3,4,5 | 5 | 4 |  |  | Lê Ngọc Đức | Phân tích thị trường | 2 ngày
| Quản lý tài khoản | All | 3 | 3 |  |  | Nguyễn Đình Oanh | Phân tích đối thủ | 2 ngày
| Gửi thắc mắc cho admin | All | 2 | 4 |  |  | Lê Văn Linh | Vẽ sơ đồ usecase | 2 ngày
| Thống kê website | 4.5 | 3 | 3 |  |  | Phạm Tuấn Minh | Vẽ sơ đồ usecase | 2 ngày
| Lọc truyện | All | 5 | 4
| Đánh giá và comment truyện | All | 3 | 3 |  |  | SPRINT 2: Thiết kế
| Thông báo | All | 3 | 3
| Bảng xếp hạng | All | 1 | 2 |  |  | Thành viên | Việc cần làm | Hoàn thành | Khó khăn
| Đăng ký đăng nhập | All | 4 | 3 |  |  | Lê Ngọc Đức | Chọn giao diện | 2 ngày
| Websetting | 5 | 1 | 3 |  |  | Nguyễn Đình Oanh | Sơ đồ triển khai website | 2 ngày
[7 empty] | Lê Văn Linh | Chọn giao diện | 2 ngày
Quản lý danh mục ( backlog item ) | [6 empty] | Phạm Tuấn Minh | Sơ đồ triển khai website | 2 ngày
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện | SPRINT 3: Sơ đồ chức năng website
| Thêm danh mục | 3 | 5 | 3 | Thêm 1 hoặc nhiều danh mục cùng lúc | Lê Văn Linh
| Xóa danh mục | 4 | 1 | 1 | Xóa 1 hoặc nhiều danh mục | Lê Văn Linh | Thành viên | Việc cần làm | Hoàn thành | Khó khăn
| Danh sách danh mục | 4 | 3 | 5 | Hiển thị danh sách, tìm kiếm và sắp xếp danh mục | Lê Ngọc Đức | Lê Ngọc Đức | Sơ đồ chức năng backlog | 2 ngày
[7 empty] | Nguyễn Đình Oanh | Sơ đồ chức năng backlog | 2 ngày
Quản lý truyện ( backlog item ) | [6 empty] | Lê Văn Linh | Sơ đồ chức năng backlog | 2 ngày
[7 empty] | Phạm Tuấn Minh | Sơ đồ chức năng backlog | 2 ngày
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện
| Thêm truyện | 2 | 5 | 2 | Thêm truyện thành công lên database | Phạm Tuấn Minh | SPRINT 4: Viết code giao diện
| Xóa truyện | 4 | 1 | 1 | Xóa 1 hoặc nhiều truyện thành công | Phạm Tuấn Minh
| Sửa truyện | 2 | 1 | 1 | Cập nhập lại thành công thông tin truyện | Phạm Tuấn Minh | Thành viên | Việc cần làm | Hoàn thành | Khó khăn
| Đăng chương | 2 | 1 | 3 | Đăng chương theo từng truyện | Nguyễn Đình Oanh | Lê Ngọc Đức | việc làm | 2 tuần
| Xóa chương | 2 | 1 | 2 | Xóa 1 hoặc nhiều chương truyện thành công | Nguyễn Đình Oanh | Nguyễn Đình Oanh | việc làm | 2 tuần
| Sửa chương | 2 | 1 | 2 | Sửa lại 1 chương truyện | Nguyễn Đình Oanh | Lê Văn Linh | việc làm | 2 tuần
| Danh sách truyện | 4 | 2 | 5 | Hiển thị, sắp xếp, tìm kiếm truyện | Lê Ngọc Đức | Phạm Tuấn Minh | việc làm | 2 tuần
| Danh sách chương | 4 | 2 | 5 | Hiển thị, sắp xếp chương | Lê Ngọc Đức
SPRINT 5: Database
Quản lý user ( backlog item )
[7 empty] | Thành viên | Việc cần làm | Hoàn thành | Khó khăn
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện | Lê Ngọc Đức | sơ đồ thực thể | 2 ngày
| Danh sách user | 4 | 3 | 5 | Hiển thị, sắp xếp, tìm kiếm user | Lê Ngọc Đức | Nguyễn Đình Oanh | chi tiết thực thể | 2 ngày
| Bổ nhiểm user | 5 | 3 | 2 | Tăng lên quyền hạn của user | Lê Văn Linh
| Xóa user | 5 | 1 | 3 | Xóa 1 hoặc nhiều user | Nguyễn Đình Oanh | SPRINT 6: Code backend
| Khóa tài khoản user | 4 | 2 | 2 | Thay đổi trạng thái user trên database thành công | Lê Văn Linh
[7 empty] | Thành viên | Việc cần làm | Hoàn thành | Khó khăn
Quản lý tài khoản ( backlog item ) | [6 empty] | Lê Ngọc Đức | backlog item | 1 ngày / item
[7 empty] | Nguyễn Đình Oanh | Sơ đồ chức năng backlog | 1 ngày / item
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện | Lê Văn Linh | Sơ đồ chức năng backlog | 1 ngày / item
| Cập nhập thông tin | All | 2 | 3 | Cập thông thành công thông tin lên database | Nguyễn Đình Oanh | Phạm Tuấn Minh | Sơ đồ chức năng backlog | 1 ngày / item
| Tủ truyện | All | 2 | 3 | Danh sách, xóa truyện đã đọc đánh dấu và đã đăng | Phạm Tuấn Minh
| Ẩn bình luận | All | 2 | 1 | Thay đổi trạng thái comment user trên database | Lê Văn Linh | SPRINT 6: Kiểm thử và Up host
| Danh sách bình luận, đánh giá | All | 2 | 3 | Danh sách, xóa 1 hoặc nhiều bình luận hoặc đánh giá | Nguyễn Đình Oanh
| Nhiệm vụ hằng ngày | All | 2 | 2 | Kiểm tra đk hoàn thành và cộng exp lên database | Lê Ngọc Đức | Thành viên | Việc cần làm | Hoàn thành | Khó khăn
| Kích hoạt sự kiện | 4 | 3 | 5 | Kích hoạt sự kiện | Lê Ngọc Đức | Lê Ngọc Đức | Kiểm thử | Còn lại
| Nhiệm vụ sự kiện | All | 2 | 4 | Kiểm tra điểm tích lũy và đổi thành exp lên database | Lê Ngọc Đức | Nguyễn Đình Oanh | Kiểm thử | Còn lại
[7 empty] | Lê Văn Linh | Kiểm thử | Còn lại
Gửi thắc mắc cho admin ( backlog item ) | [6 empty] | Phạm Tuấn Minh | Kiểm thử | Còn lại
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện
| Gửi câu hỏi | All | 2 | 1 | Thêm câu hỏi lên database thành công | Phạm Tuấn Minh
| Trả lời | 4 | 2 | 2 | Gửi câu trả lời cho user thành công | Phạm Tuấn Minh
| Danh sách câu hỏi | 4 | 2 | 5 | Hiển thị danh sách câu hỏi | Lê Ngọc Đức
Thống kê website ( backlog item )
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện
| Thống kê user | 4 | 3 | 2 | Hiển thị chính xác số liệu | Nguyễn Đình Oanh
| Thống kê truyện | 4 | 3 | 2 | Hiển thị chính xác số liệu | Nguyễn Đình Oanh
| Thống kê chương | 4 | 3 | 2 | Hiển thị chính xác số liệu | Nguyễn Đình Oanh
| Thống kê bình luận | 4 | 3 | 2 | Hiển thị chính xác số liệu | Nguyễn Đình Oanh
| Thống kê đánh giá | 4 | 3 | 2 | Hiển thị chính xác số liệu | Nguyễn Đình Oanh
| Thống kê lượt view | 4 | 3 | 2 | Hiển thị chính xác số liệu | Nguyễn Đình Oanh
Lọc truyện ( backlog item )
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện
| Lọc theo thể loại | All | 5 | 5 | Lọc dữ liệu chính xác | Lê Ngọc Đức
| Lọc theo keyword | All | 5 | 5 | Lọc dữ liệu chính xác | Lê Ngọc Đức
Đánh giá và comment ( backlog item )
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện
| đánh giá và trả lời | all | 3 | 4 | Đánh giá, trả lời, like thành công | Nguyễn Đình Oanh
| comment và trả lời | all | 3 | 4 | Đánh giá, trả lời, like thành công | Nguyễn Đình Oanh
Thông báo ( backlog item )
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện
| Soạn thông báo | 4 | 3 | 4 | Soạn thông báo gửi đến user | Lê Ngọc Đức
| Danh sách thông báo | All | 4 | 4 | Hiển thị, đánh dấu đã đọc, xóa thông báo | Nguyễn Đình Oanh
| Nhận thông báo | All | 3 | 5 | Nhận các thông báo liên quan đến bản thân | Lê Ngọc Đức
Bảng xếp hạng ( backlog item )
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện
| Xếp hạng | All | 3 | 2 | Xếp hạng truyện theo điều kiện | Lê Văn Linh
Đăng ký đăng nhập ( backlog item )
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện
| Đăng ký | All | 5 | 3 | Thành công | Lê Ngọc Đức
| Đăng Nhập | All | 5 | 3 | Thành công | Lê Ngọc Đức
Websetting ( backlog item )
| Tên chức năng | Quyền hạn thực hiện | Độ ưu tiên ( trong item ) | Độ khó | Mô tả xong | Người thực hiện
| Logo | 5 | 1 | 1 | Thay đổi thành công | Nguyễn Đình Oanh
| Địa chỉ | 5 | 1 | 1 | Thay đổi thành công | Nguyễn Đình Oanh
| Tên website | 5 | 1 | 1 | Thay đổi thành công | Nguyễn Đình Oanh
| Mô tả | 5 | 1 | 1 | Thay đổi thành công | Nguyễn Đình Oanh
| Điều khoản | 5 | 1 | 1 | Thay đổi thành công | Nguyễn Đình Oanh
| Hướng dẫn | 5 | 1 | 1 | Thay đổi thành công | Nguyễn Đình Oanh
| Chính sách | 5 | 1 | 1 | Thay đổi thành công | Nguyễn Đình Oanh